## Arkusz1
LP | Działanie | koszt brutto w PLN | Termin Realizacji
1 | Przygotowanie projektu architektonicznego - budowlanego miasteczka komunikacyjnego wraz ze złożeniem zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę | 2000 | 2017-08-01
2 | Wytyczenie geodezyjne zaprojektowanych ciągów komunikacyjnych i miejsc montażu urządzeń miasteczka | 1000 | 2017-09-01
3 | Zaprojektowanie, wytyczenie i instalacja oświetlenia | 15000 | 2017-09-01
4 | Wykonanie prac ziemnych - zdjęcia warstwy wegetatywnej gruntu, oczyszczenie i wyrównanie terenu | 25000 | 2017-09-01
5 | Wykonanie nawierzchni komunikacyjnej z asfaltu | 25000 | 2017-10-01
6 | Wykonanie kolorowej powierzchni piaskowej na asfalcie | 40000 | 2017-10-01
7 | Oczyszczenie nawierzchni i wykonanie oznaczeń poziomych | 2000 | 2017-10-01
8 | Zakup oznaczeń pionowych (znaków drogowych) | 7000 | 2017-10-01
9 | Montaż oznaczeń pionowych | 1000 | 2017-10-01
10 | Wykonanie bezpiecznych kolorowych nawierzchni tartanowych między alejkami komunikacyjnymi | 40000 | 2017-10-01
11 | Wymalowanie chodnikowych gier edukacyjnych na powierzchniach tartanowych | 5000 | 2017-10-01
12 | Zakup i montaż betonowych stolików do gry w szachy z ławkami | 5000 | 2017-10-01
13 | Zakup i posadzenie niskich drzewek i krzewów | 10000 | 2017-11-01
14 | Prace porządkowe | 1000 | 2017-11-01
15 | Prace zabezpieczające infrastrukturę i sprzęt przed warunkami jesienno - zimowymi | 1000 | 2017-11-01
| SUMA | 180000

## Arkusz2
1. Działanie 1 - Przygotowanie projektu architektonicznego - budowlanego mini-miasteczka ruchu drogowego | 1 500,00 zł
2. Działanie 2 - Złożenie zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę | 35
3. Działanie 3 - Wytyczenie geodezyjne zaprojektowanych ciągów komunikacyjnych i miejsc montażu urządzeń mini-miasteczka | 300
4. Działanie 3 - Wykonanie prac ziemnych - zdjęcia warstwy wegetatywnej gruntu, oczyszczenie i wyrównanie terenu | 23 040,00 zł
5, Działanie 4 - Wykonanie nawierzchni komunikacyjnej | 9 534,00 zł
6. Działanie 4 - Wykonanie powierzchni piaskowej | 6 180,00 zł
7. Działanie 5 - Oczyszczenie nawierzchni i wykonanie oznaczeń poziomych | 900
8. Działanie 6 - Dostawa oznaczeń pionowych | 1 350,00 zł
9. Działanie 7 - Montaż oznaczeń pionowych | 450
10. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia statek (1) | 16 000,00 zł
11. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia lokomotywa na torowisku (3) | 8 750,00 zł
12. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia samochód (7) | 10 500,00 zł
13. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia tor przeszkód (2) | 34 000,00 zł
14. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia rondo karuzela (4) | 7 200,00 zł
15. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia huśtawka (5) | 4 200,00 zł
16. Wykonanie i montaż urządzenia domek z grą (6) | 13 700,00 zł
17. Działanie 8- Wykonanie i montaż urządzenia ścianka manipulacyjna (8) | 9 600,00 zł
18. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia samochody na sprężynach (9) | 9 800,00 zł
19. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia ważka (10) | 2 400,00 zł
20. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia budka ratownika (11) | 6 700,00 zł
21. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia domek aktywny (12) | 10 500,00 zł
22. Działanie 9 - prace porządkowe | 640
23. Działanie 10 - Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Kierowca w ruchu drogowym" | 460
24. Działanie 10 - Zajęcia z zakresu ruchu drogowego - etap I. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Policja drogowa" | 460
25. Działanie 10 - Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Bezpieczna kolej" | 340
26. Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Bezpieczna żegluga" | 1 200,00 zł
27. Działanie 10 - Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Bezpieczna kolej plaża" | 460
28. Działanie 10 - Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Pierwsza pomoc" | 1 200,00 zł
29. Działanie 11 - Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap II. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Zima na drogach" | 460
30. Działanie 11 - Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap II. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Co oznacza znak drogowy" | 460
31. Działanie 11 - Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap II. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Bezpieczny piechur" | 460
32. Działanie 12 - Prace zabezpieczające infrastrukturę i sprzęt przed warunkami jesienno - zimowymi | 800
183 579,00 zł