{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Plan remontów 2021"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Plan remontów 2021","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,5],[21,1,21,2],[25,1,25,2],[22,4,22,5],[24,4,24,5],[23,4,23,5],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[26,4,26,5],[27,4,27,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Plan remontów na rok 2021, obejmujący plan remontów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, w których znajdują się lokale mieszkalne oraz plan remontów lokatorskich w mieszkaniach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych \noraz w nieruchomościach stanowiących własnosć Gminy Miejskiej Kraków - stan na 10 stycznia 2021 r."]
["I.","Remonty nieruchomości"]
["Lp. ","Adres","Tytuł zadania (rodzaj robót)","Planowan kwota brutto (zł)","Udział zasobu mieszkaniowego","Zasób mieszkaniowy brutto (zł)"]
[1,"Cieślewskiego 11","Kontynuacja remontu balkonów",160000,0.7882,126112]
[2,"Dobrego Pasterza 6","Projekt remontu dachu, elewacji \ni przewodów kominowych",14000,0.2309,3232.6]
[3,"Jeziorko 42-42d ","Rozbiórka budynku gospodarczego",12000,1,12000]
[4,"Kapelanka 24 B","Wymiana ław kominiarskich",30000,1,30000]
[5,"Karłowicza 25"," Remont oraz przebudowa kominów",62855.57,1,62855.57]
[6,"Kijowska 50","Remont WLZ",60000,0.8746,52476]
[7,"Kurczaba  2","Remont  instalacji domofonu",10000,0.7945,7945]
[8,"Kurczaba  2","Remont tablic licznikowo bezpiecznikowych ",40000,0.7945,31780]
[9,"Mirowska 157","Remont dachu (częściowa wymiana blachy, częściowa konserwacja dachu)",60000,1,60000]
[10,"Na Skarpie 60","Malowanie klatki schodowej",60000,1,60000]
[11,"Rękawka 33","Malowanie klatki schodowej",25000,1,25000]
[12,"Urzędnicza 52a","Remont klatki schodowej wraz z wiatrołapem",55000,1,55000]
[13,"Budynki w zarządzie ZBK","Wymiana ciepłomierzy i wodomierzy \nw budynkach ",100000,0.75,75000]
[14,"Zakopiańska 101","Remont schodów zewnętrznych",5000,1,5000]
[15,"Zakopiańska 103","Wymiana ław kominiarskich",5000,0.8001,4000.5]
[16,"Zamoyskiego 45","Remont balkonu drewnianego",30000,0.9122,27366]
[17,"Zasób mieszkaniowy GMK","Pozostale remonty, w tym usuwanie skutków awarii",362232.32999999996]
[18,"Zasób mieszkaniowy GMK","Orzeczenia, opinie mykologiczne, ekspertyzy",100000,null,60000]
["II.","Remonty lokatorskie "]
["Lp. ","Adres","Tytuł zadania (rodzaj robót)","Planowana kwota brutto (zł)","Uwagi"]
[1,"Lokale mieszkalne                     w budynkach gminnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych","Remonty lokatorskie",770000,"1. Wymiana stolarki okiennej \nna kwotę brutto ok. 300 000 zł "]
[{"$nulls":4},"2. Montaż wodomierzy maks. \ndo kwoty netto 130 000 zł"]
["III.","Remonty pustostanów"]
["Lp. ","Adres","Tytuł zadania (rodzaj robót)","Planowana kwota max. brutto (zł)","Uwagi"]
[1,"Lokale mieszkalne stanowiące własność GMK w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz                                                        w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków","Remonty pustostanów",8000000]